## 附件2

## 防城港市建设工程实施规划放线、验线

## 管理办法

（征求意见稿）

第一章 总则

为加强城乡规划管理及建设工程规划许可后的监督管理，规范防城港市建设工程实施规划放线、验线的工作流程、实施主体、技术要求，根据《中华人民共和国城乡规划法》等法律法规，结合防城港市实际和城乡规划工作职能，制定本管理办法。

第一条 本办法所称建设工程放线、验线管理（包括建构筑物工程、市政工程）是指建设工程在取得建设工程规划许可后至规划条件核实前的建设阶段，城乡规划主管部门依据《建设工程规划许可证》及其附件、附图核查建设单位的建设行为是否符合建设工程规划许可要求的行政行为。放线，是指依据《建设工程规划许可证》及其附件、附图对建设工程在地上、地下对平面位置的确定。验线，是指对已放线的建设工程是否符合规划许可要求进行核实和确认。

第二条 建设工程必须按照建设工程规划许可要求进行放线，在进行基础工程或者隐蔽工程施工前需进行验线，当施工到达正负零时需进行复核验线（±0.00验收）。建设工程放线、验线按以下程序进行：放线→验线→复核验线和基础±0.00验收。

第三条  建设单位（个人）要按照《防城港市建设工程项目“多测合一”工作办法（试行）》等文件要求，选择资质达标、质量过硬的测绘单位开展放线，报城乡规划主管部门验线核查，放线、验线每个程序阶段都必须如实记录。城乡规划主管部门加强放线、验线的监督管理和业务指导，确保放线、验线按规范进行。

第二章 放线管理

第四条 建设单位（个人）在取得如下证件资料时方可委托具备相应资质的测绘单位进行放线：

1.取得有效使用土地证明文件及其附件、附图；

2.取得《建设用地规划许可证》及附件、附图；

3.取得《建设工程规划许可证》及附件、附图；

4.取得《建设工程施工许可证》及附件、附图；。

5.建设工程现场已经做好施工准备。

第五条 受委托的测绘单位依据城乡规划主管部门核发的《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及其附件、审定的工程设计方案总平面图等文件放线。

第六条 测绘单位放线严格按《城市测绘基本技术要求》实施，城市测绘平面坐标系统统一使用2000国家大地坐标系，城市测绘高程系统统一使用1985国家高程基准。

第七条 测绘单位不得擅自变更规划许可内容及核准的建筑尺寸，在放线过程中发现建筑位置错误或图纸上数据错漏影响正常放线的，应及时报城乡规划主管部门核准确认后再予放线。

第八条  测绘单位放线完成后，及时向建设单位提交《建设工程放线验查合格单》（含建设单位、施工单位、放线单位意见）、《建设工程放线测量报告》，放线测量报告对现场放线的内容记录应全面、准确，包括但不限于以下内容：放线点位测量情况、实地桩位布局示意图及周边现状图、现状标高数据和高程控制点。

第三章 验线管理

第九条  建设工程基槽开挖后，符合验槽条件，建设单位在进行基础工程或者隐秘工程施工前需向城乡规划主管部门申请验线，建设工程验线可以分期申请。符合规划要求的予以通过；不符合规划要求的，一次性告知原因并责令整改，完成整改后重新申请验线。

第十条 申请建设工程验线应当提交下列材料：

（一）建设工程验线申请表；

（二）测绘单位出具的防城港市建（构）筑工程施工放线检查合格单及放线测量成果报告；

（三）建设工程规划许可证及附图；

（四）土地使用证明文件；

（五）施工总平面图（电子版）；

（六）其他相关材料。

第十一条 建设工程验线应以资料审查和现场检查相结合的方式进行。资料审查主要核对放线成果是否符合规划要求，现场检查主要核对放线桩位完好性等，其中资料审查具体内容如下：

建设工程（建构筑物）验线审查内容主要包括建筑定位、建筑间距、建筑退让、建筑外形尺寸等；

建设工程（市政交通）验线审查内容主要包括道路重要节点位置及标高，道路中心线、道路红线位置及与相邻建筑物的距离等；

建设工程（市政管线）验线审查内容主要包括管线中心线位置及与道路红线、河堤和相邻建筑物的距离、各类管线之间的距离等。

第十二条 建设单位（个人）在基础（或管线基槽）施工至工程设计标高±0.00时（市政管线工程在回填土前），需持《建设工程放线检查合格单》（含建设单位、施工单位、放线单位意见及城乡规划主管部门验线意见）向城乡规划主管部门申请复核验线（基础±0.00验收）。符合规划要求的予以通过；不符合规划要求的，一次性告知原因并责令整改，完成整改后重新申请验线。

第四章 监督管理

第十三条 建设单位（个人）须按工程规划许可要求开展放线和验线，未经验线即进行基础工程或者隐蔽工程施工的，由城乡规划主管部门责令停止建设；经验线后符合《建设工程规划许可证》规定的，方可复工；未经验线/复验合格的建设工程，不得办理建设工程竣工规划核实。

第十四条 建设单位（个人）应当对其提供材料的真实性和准确性负责，城乡规划主管部门依法核实建设单位（个人）提供的申请材料，建设单位（个人）以欺骗、贿赂等不正当手段取得建设工程放线、验线成果的，城乡规划主管部门依法予以撤销，并由建设单位承担全部后果。

第十五条 测绘单位须对测绘成果的准确性负责，测绘成果质量不合格，不符合规划条件的，城乡规划主管部门责令改正并补测或重测；情节严重的，责令测绘单位停业整顿，降低资质等级或吊销测绘资质证书；给用户造成损失的，测绘单位依法承担赔偿责任。

第十六条 城乡规划主管部门加强违法违规行为失信联合惩戒管理，建设单位（个人）、测绘单位违反本管理办法规定的，根据守信联合激励和失信联合惩戒工作制度的相关要求列入失信名单并予以相应处置。

第五章 附则

第十七条 防城港市建设工程规划验线、复核验线等技术查验由城乡规划主管部门委托甲级以上资质的测绘单位实施，分别为防城港市国土资源勘测规划院、防城港市住房和城乡建设测绘院为被委托验线单位，原则相互验线。被委托验线单位组织技术查验不得向建设单位（个人）收取费用，按照监督管理要求接受防城港市自然资源局监督。

第十八条 本办法自印发之日起实施。原《防城港市建设工程放线、验线和竣工规划核实管理暂行办法》（防住建发〔2012〕216号）停止实施。

第十九条 本办法适用于防城港市行政区域内依法取得《建设工程规划许可证》的建设工程的规划放线、验线工作。上思县、东兴市可参照执行。

防城港市自然资源局

2025年 月 日