附件6—17

延期开工补充协议或延期开工复函

XXX公司45010XXXXXX宗地延期建设

补充协议

(不收违约金范本)

XXX土延（审）字XXXXXX号

甲方：XXX市国土资源局

乙方：XXX公司

2014年1月3日，甲方与乙方签订《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：XX土出字（补）XXXXX号 ），将位于XX区XX路XX号共3594.49平方米的45010XXXXXX宗地国有土地使用权出让给乙方，土地用途：城镇住宅用地，建筑容积率不高于5.86不低于1，约定该宗地须于2014年11月30日之前开工，于2017年11月30日前竣工；如未能按照合同约定日期或同意延建所另行约定日期开竣工建设的，每延期一日，应向甲方支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额（8532484元）0.1‰的违约金。

现45010XXXXXX宗地已逾期开工建设。经查，该宗地因租赁合同纠纷提起民事诉讼，导致未能按期开工建设。经报市人民政府同意，甲乙双方就45010XXXXXX宗地达成如下协议：

一、甲方同意给予乙方重新约定该宗地的开竣工时间，即于2017年12月30日前开工，2020年12月30日前竣工。

开工日期以乙方依法取得施工许可证并进场施工之日为准。竣工日期以乙方依法取得建设部门出具的最后一期竣工验收备案表（或取得建设工程质量竣工验收意见书）的日期为准。

二、乙方须在45010XXXXXX宗地开竣工后15日内向甲方申报备案（可通过南宁市国土资源局网站http://www.nnland.gov.cn进行网上申报），如乙方不按时申报的，甲方将依照有关规定暂停办理乙方相关业务。

三、乙方未能按照本协议约定按期开竣工的，每延期一日，须向甲方支付45010XXXXXX宗地国有建设用地使用权出让价款总额（8532484元）0.1‰的违约金。

四、开竣工违约金按每延期一日、依据土地价款总额的 0.1‰约定。开工、竣工违约金=土地出让总价款（或划拨价款）×违约金计收天数×0.1‰，但开工违约金累计最高金额不超过宗地土地价款总额的3%。

项目用地开工标准按以下原则约定：依法取得施工许可证后，需挖深基坑的项目，基坑开挖完毕；使用桩基的项目，打入所有基础桩；其他项目，地基施工完成三分之一。

项目用地竣工标准以用地项目取得宗地最后一期建设工程质量竣工验收意见书为准。

五、乙方须在签订本协议之日起30日内，在项目用地施工现场醒目位置，按照该宗地宗地《建设项目用地信息公示牌》内容挂牌公示，公示牌不得小于3平方米，公示期直至建设用地完成竣工验收。如乙方不能按期进行现场公示的，甲方则将乙方的违约行为纳入市级用地诚信档案。

六、甲乙双方同意继续履行XX土出字（补）XXXXX号国有建设用地使用权出让合同约定的权利和义务，但原约定与本协议相关内容有不一致的，以本协议为准。

七、本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。乙方办理45010XXXXX宗地相关手续时，需持本生效协议及其他材料。未尽事宜，可另行协商约定。

甲方：XXX市国土资源局         乙方：XX公司

（章）                       （章）

通讯地址：XX市XX路XX号   通讯地址：XX市XX路XX号

邮政编码：5300***        邮政编码：530000

联系人：XXXX

联系电话：5609148        联系电话：XXXXXXXXX

法定代表人（委托代理人）：      法定代表人（委托代理人）：

———————————          ——————————

年   月    日

南国土审(延)函〔201 〕 号

关于XXX公司052XXXX宗地延期建设

有关问题的函

（不收违约金范本）

XXX公司：

你公司使用的位于XX区用地面积为4778.39平方米052XXXX宗地应于2013年9月30日之前开工建设，于2016年9月30日之前竣工。经核，该宗地未能按时开竣工属于政府原因造成，根据你公司的申请，经报市政府同意，现我局对该宗地延期建设有关问题函告如下：

一、同意给予你公司重新约定该宗地开竣工时间，即于2017年12月8日前开工，并于2020年12月8日之前竣工验收。

开工日期以你公司依法取得施工许可证并进场施工之日为准。竣工日期以你公司依法取得建设部门出具的最后一期竣工验收备案表（或取得建设工程质量竣工验收意见书）的日期为准。

二、你公司需在该宗地开竣工后15日内向我局申报备案（可通过南宁市国土资源局网站www.nnland.gov.cn进行网上申报），如不按时申报的，我局有权依照有关规定暂停办理你公司相关业务。

三、如未能按时开竣工的，每延期一日，须向我局支付该宗地国有建设用地使用权划拨价款总额0.1‰的违约金。

四、开竣工违约金按每延期一日、依据土地价款总额的 0.1‰约定。开工、竣工违约金=土地出让总价款（或划拨价款）×违约金计收天数×0.1‰，但开工违约金累计最高金额不超过宗地土地价款总额的3%。

项目用地开工标准按以下原则约定：依法取得施工许可证后，需挖深基坑的项目，基坑开挖完毕；使用桩基的项目，打入所有基础桩；其他项目，地基施工完成三分之一。

五、你公司须在收到本函之日起30日内，在项目用地施工现场醒目位置，按照052XXXX宗地《建设项目用地信息公示牌》内容挂牌公示，公示牌不得小于3平方米，公示期直至建设用地完成竣工验收。如你公司不能按期进行现场公示的，我局则将你公司的违约行为纳入市级用地诚信档案。

有关建设事宜，请按规定办理。

此函

南宁市国土资局

年  月  日

南国土审（延）函〔201 〕 号

关于XXX公司45010XXXXXX宗地延期

建设有关问题的函

(收违约金范本)

XXX公司：

根据你公司于2013年1月22日与我局签订的《国有建设用地使用权出让合同》（XX土出字XXXXX号），约定你公司使用的位于XX区总用地面积为16564.97平方米的45010XXXXXX宗地，须于2014年1月22日之前开工，于2015年1月22日之前竣工，如未能按照该协议约定日期开、竣工的，每延期一日，须向我局支付45010XXXXXX宗地出让价款（人民币521.7966万元）总额0.1‰的违约金。

目前该宗地已逾期开工建设。经查，未能按期开工建设属你公司自身原因造成。根据你公司申请，现我局对该宗地延期建设有关问题函告如下：

一、你公司应缴纳的逾期开工违约金为40.0740万元，具体计算方法如下：

土地出让总价款521.7966万元×768天（自合同约定开工之日起至承诺开工之日止）×0.1‰。

共计为人民币大写肆拾万零柒佰肆拾元整（小写为40.0740万元）。

二、请你公司在收到本文之日起30日内，缴清上述违约金。

三、在你公司缴清上述40.0740万元违约金后，我局同意给予重新约定该宗地开竣工时间，即于2016年3月1日前开工，于2017年3月1日前竣工；如不按时缴纳上述违约金的，我局有权依照有关规定暂停办理该宗地相关业务。

开工日期以依法取得建设部门出具的施工许可证并进场施工之日为准。竣工日期以依法取得建设部门出具的最后一期工程规划竣工验收备案表（或取得建设工程质量竣工验收意见书）的日期为准。

四、如未能按照本函约定的时间按时开竣工的，每延期一日，须向我局支付45010XXXXXX宗地国有建设用地使用权出让价款总额（人民币521.7966万元）0.1‰的违约金。

五、你公司在收到本函之日起30日内，在项目用地施工现场醒目位置，按照45010XXXXXX宗地《建设项目用地信息公示牌》内容挂牌公示，公示牌不得小于3平方米，公示期直至建设用地完成竣工验收。如你公司不能按期进行现场公示的，我局则将你公司的违约行为纳入市级用地诚信档案。

六、请在45010XXXXXX宗地开竣工后15日内向我局申报备案（可通过南宁市国土资源局网站www.nnland.gov.cn进行网上申报），如不按时申报的，我局有权依照有关规定暂停办理你公司相关业务。

此函

南宁市国土资局

年   月   日