附件6-7

桂国土资办〔20**〕*号

广西壮族自治区国土资源厅办公室关于

批准桂林市永福县凤山危岩、7-2#滑坡

地质灾害治理工程通过竣工终验收的通知

永福县国土资源局：

20**年*月*日，自治区国土资源厅组织专家在永福县对永福县凤山危岩、7-2#滑坡地质灾害治理工程进行终验收。经与会专家和代表现场察看，听取项目业主和施工、设计、监理等单位的汇报和有关质询，审查竣工资料等程序，认为桂林市永福县凤山危岩、7-2#滑坡地质灾害治理工程的各分项工程基本按设计要求和有关规程规范施工，用材和工程质量基本达到设计要求，没有出现重大的施工质量问题；主体工程经过一个1.5个水文年检验和变形监测以及2个水文年的考验，结果符合有关技术规范要求，治理工程达到预期效果，同意通过终验收。请你局向永福县人民政府报告，落实工程后期管护单位，明确管护内容和要求，同时督促项目相关单位按照验收意见修改完善项目总竣工报告，并按地质资料归档要求完成资料归档工作。

附件：永福县凤山危岩、7-2#滑坡地质灾害治理工程竣工

验收意见

广西壮族自治区国土资源厅办公室

20**年*月*日

附件

永福县凤山危岩、7-2#滑坡地质灾害

治理工程竣工终验收意见

# 20**年* 月*日，广西壮族自治区国土资源厅组织有关专家在桂林市永福县对桂林市永福县凤山危岩、7-2#滑坡地质灾害治理工程进行验收。验收组（名单附后）通过审阅竣工资料、现场检查、听取有关单位汇报，经综合评议，形成如下验收意见：

# 一、项目概况

# 永福县凤山危岩、7-2#滑坡地质灾害群位于桂林市永福县城中心凤山。不仅危岩数量较多，凌空高度60～90m，单体（处）规模大，总体积12115.84m3，直接威胁下方约130户480人的生命和财产安全以及凤山西侧山脚下滨江路行人、车辆的安全 。

# 7-2#滑坡位于凤山南侧，下方为永福镇居民及镇小学，滑动失稳，将对滑坡下方的居民财产安全造成威胁。

# 为此，广西壮族自治区财政厅《关于下达2010年自治区第三批地质灾害治理项目补助经费的通知》（桂财建〔2010〕328），将永福镇凤山危岩群和7－2＃滑坡列入2010年自治区第三批地质灾害治理项目。

# 治理任务由永福县国土资源局承担。永福县国土资源局委托广西地质灾害防治工程勘查设计院对该地质灾害进行勘察和工程设计，该单位提交了《桂林市永福县凤山危岩、7-2#滑坡地质灾害治理工程施工图设计》。广西地矿建设集团有限公司通过招投标程序中标承担该地质灾害治理项目施工任务，广西地质灾害防治工程勘查设计院承担治理施工阶段的监理工作，广西鼎恒工程质量检测有限公司及桂林万达建设工程质量检测有限公司承担了锚索、锚杆抗拔力试验、砼配合比、砼试块试验及工程其他材料检测试验等工作。

# 设计的治理工程：

# 对危岩，采用膨胀静态爆破和人工分解、浆砌石支撑、危岩的钢丝绳（网）锚固捆绑+C20灌浆固结裂隙面+局部清除以及危岩下方的被动防护网拦截等。

# 对滑坡，主要采用锚索压力梁、重力式挡土墙、排水沟等工程对滑坡所在边坡进行综合治理。

# 主要工程量包括：

# （一）危岩：危岩清除824m3、SNSGPS2主动防护网1440m2、RXI-200型SNS被动柔性防护网1200 m2。

# （二）7-2#滑坡:预应力锚索141根（其中：L=12.0m预应力锚索96根，L=22.0m预应力锚索21根，L=9.0m预应力锚索24根）、格构梁（C25砼）85 m3、挡墙、护脚墙（浆砌石）250 m3、排水工程（浆砌石）153 m3。

# （三）设计预算费用为286.71万元。

# 二、验收依据

# （一）《广西壮族自治区国土资源厅办公室关于做好2010年中央特大型地质灾害防治项目及自治区第二、三批地质灾害防治项目治理工作的通知》（桂国土资办〔2011〕29号）；

# （二）《关于下达2010年自治区第三批地质灾害治理项目补助经费的通知》（桂财建〔2010〕328号）；

# （三）《桂林市永福县凤山危岩、7-2#滑坡地质灾害治理工程施工图设计》（广西地质灾害防治工程勘查设计院）；

# （四）《广西壮族自治区国土资源厅办公室关于印发桂林市永福县凤山危岩、7-2#滑坡地质灾害治理工程施工图设计评审意见的通知》（桂国土资办〔2012〕55号）；

# （五）（四）《关于印发<广西壮族自治区地质灾害防治项目管理办法>的通知》（桂国土资发〔2011〕115号）；

# （六）桂林市永福县凤山危岩、7-2#滑坡地质灾害治理工程设计变更。

# （七）《桂林市永福县凤山危岩、7-2#滑坡地质灾害治理工程竣工初步验收意见》；

# （八）桂林市永福县凤山危岩、7-2#滑坡地质灾害治理工程施工合同书；

# （九）《桂林市永福县凤山危岩、7-2#滑坡地质灾害治理工程结算评审报告》，（广西德胜工程造价咨询有限公司、文件号：〔2015DS-10-001JO61〕)；

# （九）《桂林市永福县凤山危岩、7-2#滑坡地质灾害治理工程竣工财务结算审核报告》，（中众益（广西）会计师事务所有限公司、文件号：中众益审〔2016〕10478号)。

# 三、验收情况

# （一）项目完成情况。

# 桂林市永福县凤山危岩、7-2#滑坡地质灾害治理工程实际完成的主要工程量见下表：

| 序号 | 项 目 | 设计工程量 | 实际完成工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 危岩清除 | 824 m3 | 731 m3 |
| 二 | SNSGPS2主动防护网 | 1440m2 | 1440m2 |
| 三 | RXI-200型SNS被动柔性防护网 | 1200m2 | 1200m2 |
| 四 | 预应力锚索 |  |  |
|  | 预应力锚索（L=12.0m） | 96根 | 46根 |
|  | 预应力锚索（L=22.0m） | 21根 | / |
|  | 预应力锚索（L=9.0m） | 24根 | 13根 |
| 五 | 格构梁（C25砼） | 85 m3 | 301m3 |
| 六 | 挡墙、护脚墙（浆砌石） | 250m3 | 284m3 |
| 七 | 排水工程（浆砌石） | 153m3 | 38m3 |

（二）工程变更情况。

1.原设计被动网型号RXI-200SNS使用拦网DO/08/300变更为使用拦网R19/3/300。

2.施工图设计中有SNSGPS2型主动防护网的工程量，而招标工程量清单中没有该项目，因此在本工程招标中属于缺项，需对其单价进行核定。

3.在施工过程中发现7-2#滑坡下方及永福县小学后坡内存在隐蔽人防洞室，经永福县人防办确认为现存工事，为保护及避开人防工程施工，取消了预应力锚索21根（L=22.0m）施工，变更为C25钢筋混凝土挡土墙。

4.施工图设计的RXI-200型被动柔性防护网的上拉和侧拉钢丝绳采用钢绳锚杆固定，为增强锚杆的抗拔能力，变更采用直径22mm的螺纹钢筋锚杆固定。

（三）资金情况。

该工程自治区下达补助资金350万元，根据永福县审计局出具的项目审计报告，该工程项目审计核准的工程款为2101074.22元。财务决算项目合计使用资金268.268122万元，资金结余81.731878万元。总体符合要求。

（四）效益情况。

该工程治理完成后，经2014年11月至2015年11月一个半水文年的变形位移监测，该滑坡治理工程已处于稳定状态。至今已经历了2个水文年的考验，未发生变形现象。

（五）存在问题与建议。

1.治理工程完工后未进行第三方监测 ，应选择适当位置补充半个水文年的监测。

2.被动防护网局部有锈蚀，应做好防锈工作。

3.补充完善建设单位的工程竣工报告。

（六）建议。

继续对滑坡的变形情况作不定期监测。

四、结论

综上所述，该治理工程的各分项工程基本按设计要求和有关规程规范施工，用材和工程质量基本达到设计要求，没有出现重大的施工质量问题，总体治理工程基本达到设计要求，同意通过终验收。

专家组长：***

20**年*月*日