## 信息公开
防城港市市本级存量住宅用地项目清单 |  |  | 防城港市市本级存量住宅用地项目清单
单位：公顷 | 2021-12-07 | [13 empty] | 单位：公顷 |  | 单位：公顷
省 | 市 | 行政区 | 序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 预定开工时间 | 预定竣工时间 | 建设状态 |  | 未销售房屋的土地面积 | 已核发销售许可证或预售许可证的建筑面积（万㎡） | 核对情况 | 备注
|  |  | 1 | 鹏轩·山海居 | 广西鹏轩房地产开发有限公司 | 港口区 | 港口区常山新区赤港街南面 | 其他普通商品住房用地 | 2.6383 | 2011-06-01 17:19 | 2011-11-18 17:19 | 2013-11-18 17:19 | 已动工未竣工 | 3.6 | 1.4549 | 4.26 | 已动工未竣工
|  |  | 2 | 路桥·锦绣中央 | 广西桂商房地产开发有限公司 | 防城区 | 防城区城南开发区 | 其他普通商品住房用地 | 14 | 2011-10-28 08:33 | 2012-04-14 08:33 | 2015-04-14 08:33 | 已动工未竣工 | 4.5 | 6.0089 | 35.96 | 已竣工(路桥一二期已竣工，现在施工的是三期)
|  |  | 3 | 伴山伴海度假庄园 | 广西松沅金花茶研发有限公司 | 防城区 | 防城港市江山半岛白浪滩景区 | 其他普通商品住房用地 | 6.6683 | 2012-12-04 15:55 | 2013-08-10 15:55 | 2015-08-10 15:55 | 已动工未竣工 | 3 | 5.9083 | 2.28 | 已动工未竣工
|  |  | 4 | 伴山伴海度假庄园 | 广西松沅金花茶研发有限公司 | 防城区 | 防城港市江山半岛旅游区 | 其他普通商品住房用地 | 6.0779 | 2012-12-04 15:56 | 2013-08-10 15:56 | 2015-08-10 15:56 | 已动工未竣工 | 1.5 | 4.5579 | 2.28 | 已动工未竣工
|  |  | 5 | 4506002014B00305 | 广西城投置业有限公司 | 港口区 | 市行政中心区北部湾大道西侧 | 其他普通商品住房用地 | 6.431 | 2014-07-14 | 2015-07-14 | 2017-07-14 | 未动工 | 4 |  |  | 未动工
|  |  | 6 | 金海湾 | 防城港慧融投资有限责任公司 | 防城区 | 防城港市江山大道北侧 | 其他普通商品住房用地 | 9.9652 | 2017-06-21 | 2018-06-21 | 2021-06-21 | 已动工未竣工 | 1.5 | 2.6892 | 10.914 | 已动工未竣工
|  |  | 7 | 西湾集贸市场 | 广西富城东方投资发展有限公司 | 港口区 | 西湾片区珊瑚路与越秀街交汇区域 | 其他普通商品住房用地 | 1.5333 | 2011-06-01 16:10 | 2011-11-18 16:10 | 2013-11-18 16:10 | 已动工未竣工 | 7 | 0.06189 | 10.3 | 已动工未竣工
|  |  | 8 | 4506002011B00436 | 防城港市名都房地产有限公司 | 防城区 | 防城港市西湾环海大道旁 | 其他普通商品住房用地 | 9.863 | 2011-07-11 | 2011-12-27 | 2013-12-27 | 未动工 | 2.3 |  |  | 未动工
|  |  | 9 | 金园新城 | 防城港市国大糖业发展有限公司 | 港口区 | 防城港市行政中心区迎宾路中段、逢时大厦右侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.81977 | 2012-11-28 14:46 | 2013-11-28 14:46 | 2015-11-28 14:46 | 已动工未竣工 | 3 | 0.80311 | 0.05 | 已动工未竣工
|  |  | 10 | 4506002015B00746 | 防城港市华达房地产开发有限公司 | 港口区 | 东兴大道西侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.42244 | 2015-07-23 | 2016-01-23 | 2018-01-23 | 已动工未竣工 |  | 0.42244 |  | 已动工未竣工
|  |  | 11 | 城央·河西壹品 | 防城港市港晟投资有限公司 | 防城区 | 防城港市防城区河西新区 | 其他普通商品住房用地 | 1.9939 | 2016-06-08 | 2016-12-08 | 2018-12-08 | 已动工未竣工 | 3 | 1.2739 | 2.16 | 已动工未竣工
|  |  | 12 | 海都文化广场 | 防城港市东泰文化产业发展有限公司 | 港口区 | 防城港市港口区北部湾大道西侧 | 其他普通商品住房用地 | 10.7984 | 2016-08-04 | 2017-01-04 | 2020-01-04 | 已动工未竣工 | 2.3 | 5.0984 | 13.11 | 二期2#、5#、13#已竣工，其余未竣工
|  |  | 13 | 恒大悦珑湾 | 防城港恒大金碧房地产开发有限公司 | 防城区 | 防城港市江山大道南侧 | 其他普通商品住房用地 | 11.0357 | 2017-05-25 | 2018-06-02 | 2021-06-02 | 已动工未竣工 | 2.5 | 0.3077 | 26.82 | （1、2、3、4、5、7、8、11、13、14、15、16、19#楼已竣工）（6、9、10、12、17、20#楼未竣工）
|  |  | 14 | 防城港碧桂园 | 防城港市碧桂园房地产开发有限公司 | 防城区 | 防城港市金花茶大道旁 | 其他普通商品住房用地 | 10.1587 | 2017-12-15 | 2018-12-15 | 2021-12-15 | 已动工未竣工 | 3 | 1.3887 | 26.31 | （一期1、2、3、4、15#楼，二期10#楼，三期11、12、13、14#楼已竣工），（一期5#楼，二期6、7、8、9#楼未竣工）
|  |  | 15 | 荣桂锦和园 | 广西和利房地产开发有限公司 | 防城区 | 防城港市金花茶大道旁 | 其他普通商品住房用地 | 1.4061 | 2017-06-09 | 2018-06-09 | 2020-06-09 | 已动工未竣工 | 3.5 | 0.95467 | 1.58 | 已动工未竣工
|  |  | 16 | 4506002017B00236-1 | 防城港慧融投资有限责任公司 | 港口区和防城区交界处 | 防城港市江山大道北侧 | 其他普通商品住房用地 | 13.8931 | 2017-06-21 | 2018-06-21 | 2021-06-21 | 未动工 | 2.74 |  |  | 未动工
|  |  | 17 | 4506002017B00215-1 | 防城港慧融投资有限责任公司 | 港口区 | 防城港市江山大道北侧 | 其他普通商品住房用地 | 13.3872 | 2017-06-21 | 2018-06-21 | 2021-06-21 | 未动工 | 2 |  |  | 未动工
|  |  | 18 | 碧桂园·梵高的海 | 防城港市金花茶碧桂园房地产开发有限公司 | 防城区 | 公园大道北侧，金花茶大道东侧 | 其他普通商品住房用地 | 5.5036 | 2018-06-01 | 2019-06-01 | 2021-06-01 | 已动工未竣工 | 3.5 | 0.94641 | 15.95 | 已动工未竣工
|  |  | 19 | 恒大御景半岛 | 防城港御景天恒房地产开发有限公司 | 港口区 | 赤港城区域，北部湾大道以西 | 其他普通商品住房用地 | 20.2548 | 2018-06-01 | 2019-06-01 | 2022-06-01 | 已动工未竣工 | 2.3 | 12.9504 | 16.8 | 已动工未竣工
|  |  | 20 | 彰泰观江海 | 防城港彰泰房地产开发有限公司 | 港口区 | 东兴大道西面 | 其他普通商品住房用地 | 14.3142 | 2018-07-17 | 2019-07-17 | 2021-07-17 | 已动工未竣工 | 4 | 10.6317 | 14.73 | （10#、18#、21#、22#楼已竣工）（其余已动工未竣工）
|  |  | 21 | 中盼·幸福阳光 | 防城港中盼房地产有限公司 | 防城区 | 中心区金花茶大道旁 | 其他普通商品住房用地 | 1.938 | 2018-08-07 | 2019-08-07 | 2021-08-07 | 已动工未竣工 | 3 | 0.14468 | 5.38 | 已动工未竣工
|  |  | 22 | 河姆渡陆海豪庭 | 广西富瀚房地产开发有限公司 | 港口区 | 中心区江山大道南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.9104 | 2019-05-07 | 2020-05-24 | 2022-05-24 | 已动工未竣工 | 3 | 7.9104 | 未办理 | 已动工未竣工
|  |  | 23 | 桂海高新未来城 | 广西桂海农产品冷链物流有限公司 | 防城区 | 文昌大道南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 10.9265 | 2019-05-24 | 2020-05-24 | 2022-05-24 | 已动工未竣工 | 3 | 7.0198 | 11.72 | 已动工未竣工
|  |  | 24 | 桂台两岸健康产业城 | 广西桂台两岸实业有限公司 | 港口区 | 北部湾大道西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 8.5918 | 2019-09-03 | 2020-09-03 | 2022-09-03 | 已动工未竣工 | 3 | 5.9751 | 7.85 | 已动工未竣工
|  |  | 25 | 蓝光.恒泰雍景湾 | 防城港市丰泰置业有限公司 | 港口区 | 灵秀街北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.45394 | 2019-09-29 | 2020-09-29 | 2022-09-29 | 已动工未竣工 | 3.3 | 0.28485 | 0.558 | 已动工未竣工
|  |  | 26 | 津西·美墅馆 | 防城港津西博运房地产开发有限公司 | 防城区 | 金花茶大道东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.2758 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | 2023-03-31 | 已动工未竣工 | 2.8 | 1.7043 | 1.6 | 已动工未竣工
|  |  | 27 | 高新兰亭 | 防城港高新区投资发展有限公司 | 防城区 | 文昌大道南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.7104 | 2020-06-05 | 2021-06-09 | 2024-06-09 | 已动工未竣工 | 4 | 7.7104 | 未办理 | 已动工未竣工
|  |  | 28 | 北投·观江博园 | 广西北投江湾置业有限公司 | 港口区 | 伏波大道东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.7184 | 2020-10-16 | 2021-10-16 | 2024-10-16 | 已动工未竣工 | 2.5 | 5.0024 | 4.29 | 已动工未竣工
|  |  | 29 | 防城港威壮·滨海文旅康养 | 防城港市悦港健康产业发展有限公司 | 防城区 | 防城港市江山旅游度假区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 9.9668 | 2021-02-18 | 2023-02-23 | 2025-02-23 | 未动工 | 1.8 |  | 未办理 | 未报监
|  |  | 30 | 兴港·邻里中心 | 防城港市产城融合发展有限公司 | 港口区 | 赤沙大道南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.7071 | 2021-02-18 | 2022-02-23 | 2024-02-23 | 未动工 | 2 |  | 未办理 | 未报监
|  |  | 31 | 防城港恒大欢乐海岸 | 广西防城港恒鸿置业有限公司 | 防城区 | 江山半岛 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.5079 | 2021-03-19 | 2023-04-24 | 2026-04-24 | 已动工未竣工 | 1.8 | 5.5079 | 未办理 | 已动工未竣工 | 烂尾
|  |  | 32 | 防城港恒大欢乐海岸 | 广西防城港恒鸿置业有限公司 | 防城区 | 江山半岛 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 8.3219 | 2021-03-19 | 2023-04-24 | 2026-04-24 | 已动工未竣工 | 1.6 | 8.3219 |  | 已动工未竣工
|  |  | 33 | 防城港恒大欢乐海岸 | 广西防城港恒鸿置业有限公司 | 防城区 | 江山半岛 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.2303 | 2021-03-19 | 2023-04-24 | 2026-04-24 | 已动工未竣工 | 1.6 | 7.2303 |  | 已动工未竣工
|  |  | 34 | 防城港恒大欢乐海岸 | 广西防城港恒鸿置业有限公司 | 防城区 | 江山半岛 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.6662 | 2021-03-19 | 2023-04-24 | 2026-04-24 | 已动工未竣工 | 1.8 | 4.6662 |  | 已动工未竣工
|  |  | 35 | 防城港恒大欢乐海岸 | 广西防城港恒鸿置业有限公司 | 防城区 | 江山半岛 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.4392 | 2021-03-19 | 2023-04-24 | 2026-04-24 | 已动工未竣工 | 1.8 | 4.4392 |  | 已动工未竣工
|  |  | 36 | 防城港恒大欢乐海岸 | 广西防城港恒鸿置业有限公司 | 防城区 | 江山半岛 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 8.4342 | 2021-03-19 | 2023-04-24 | 2026-04-24 | 已动工未竣工 | 1.8 | 8.4342 |  | 已动工未竣工
|  |  | 37 | 防城港恒大欢乐海岸 | 广西防城港恒鸿置业有限公司 | 防城区 | 江山半岛 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 11.408 | 2021-03-19 | 2023-04-24 | 2026-04-24 | 已动工未竣工 | 1.8 | 11.408 |  | 已动工未竣工
|  |  | 38 | 防城港恒大欢乐海岸 | 广西防城港恒鸿置业有限公司 | 防城区 | 江山半岛 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.9952 | 2021-03-19 | 2023-04-24 | 2026-04-24 | 已动工未竣工 | 1.3 | 6.9952 |  | 已动工未竣工
|  |  | 39 | 防城港恒大欢乐海岸 | 广西防城港恒鸿置业有限公司 | 防城区 | 江山半岛 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.1248 | 2021-03-19 | 2023-04-24 | 2026-04-24 | 已动工未竣工 | 1.4 | 6.1248 |  | 已动工未竣工
|  |  | 40 | 博樾府 | 广西云恒房地产有限公司 | 港口区 | 万山路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.2608 | 2021-07-16 | 2023-01-05 | 2025-01-05 | 已动工未竣工 | 2 | 1.2608 | 未办理 | 已动工未竣工
|  |  | 41 | 博樾郡 | 广西云启房地产有限公司 | 港口区 | 港湾街和万山路交界处 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.0416 | 2021-07-16 | 2023-01-05 | 2025-01-05 | 未动工 | 2 |  | 未办理 | 未报监
|  |  | 42 | / | 防城港精诚投资发展有限公司 | 防城区 | 沙潭江大道和企沙大道交汇处西南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.5453 | 2022-02-10 | 2023-02-10 | 2025-02-10 | 未动工 | 2.8 |  | 未办理 | 未报监

## 1
防城港市市本级存量住宅用地项目清单 |  |  | 防城港市市本级存量住宅用地项目清单
单位：公顷 | 2021-12-07 | [13 empty] | 单位：公顷 |  | 单位：公顷
省 | 市 | 行政区 | 序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 预定开工时间 | 预定竣工时间 | 建设状态 |  | 未销售房屋的土地面积 | 已核发销售许可证或预售许可证的建筑面积（万㎡） | 核对情况 | 备注
|  |  | 1 | 鹏轩·山海居 | 广西鹏轩房地产开发有限公司 | 港口区 | 港口区常山新区赤港街南面 | 其他普通商品住房用地 | 2.6383 | 2011-06-01 17:19 | 2011-11-18 17:19 | 2013-11-18 17:19 | 已动工未竣工 | 3.6 | 1.4549 | 4.26 | 已动工未竣工
|  |  | 2 | 路桥·锦绣中央 | 广西桂商房地产开发有限公司 | 防城区 | 防城区城南开发区 | 其他普通商品住房用地 | 14 | 2011-10-28 08:33 | 2012-04-14 08:33 | 2015-04-14 08:33 | 已动工未竣工 | 4.5 | 6.0089 | 35.96 | 已竣工(路桥一二期已竣工，现在施工的是三期)
|  |  | 3 | 伴山伴海度假庄园 | 广西松沅金花茶研发有限公司 | 防城区 | 防城港市江山半岛白浪滩景区 | 其他普通商品住房用地 | 6.6683 | 2012-12-04 15:55 | 2013-08-10 15:55 | 2015-08-10 15:55 | 已动工未竣工 | 3 | 5.9083 | 2.28 | 已动工未竣工
|  |  | 4 | 伴山伴海度假庄园 | 广西松沅金花茶研发有限公司 | 防城区 | 防城港市江山半岛旅游区 | 其他普通商品住房用地 | 6.0779 | 2012-12-04 15:56 | 2013-08-10 15:56 | 2015-08-10 15:56 | 已动工未竣工 | 1.5 | 4.5579 | 2.28 | 已动工未竣工
|  |  | 5 | 南海明珠 | 广西城投置业有限公司 | 港口区 | 市行政中心区北部湾大道西侧 | 其他普通商品住房用地 | 6.431 | 2014-07-14 | 2015-07-14 | 2017-07-14 | 未动工 | 4 |  |  | 未动工
|  |  | 6 | 金海湾 | 防城港慧融投资有限责任公司 | 防城区 | 防城港市江山大道北侧 | 其他普通商品住房用地 | 9.9652 | 2017-06-21 | 2018-06-21 | 2021-06-21 | 已动工未竣工 | 1.5 | 2.6892 | 10.914 | 已动工未竣工
|  |  | 7 | 西湾集贸市场 | 广西富城东方投资发展有限公司 | 港口区 | 西湾片区珊瑚路与越秀街交汇区域 | 其他普通商品住房用地 | 1.5333 | 2011-06-01 16:10 | 2011-11-18 16:10 | 2013-11-18 16:10 | 已动工未竣工 | 7 | 0.06189 | 10.3 | 已动工未竣工
|  |  | 8 |  | 防城港市名都房地产有限公司 | 防城区 | 防城港市西湾环海大道旁 | 其他普通商品住房用地 | 9.863 | 2011-07-11 | 2011-12-27 | 2013-12-27 | 未动工 | 2.3 |  |  | 未动工
|  |  | 9 | 金园新城 | 防城港市国大糖业发展有限公司 | 港口区 | 防城港市行政中心区迎宾路中段、逢时大厦右侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.81977 | 2012-11-28 14:46 | 2013-11-28 14:46 | 2015-11-28 14:46 | 已动工未竣工 | 3 | 0.80311 | 0.05 | 已动工未竣工
|  |  | 10 |  | 防城港市华达房地产开发有限公司 | 港口区 | 东兴大道西侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.42244 | 2015-07-23 | 2016-01-23 | 2018-01-23 | 已动工未竣工 |  | 0.42244 |  | 已动工未竣工
|  |  | 11 | 城央·河西壹品 | 防城港市港晟投资有限公司 | 防城区 | 防城港市防城区河西新区 | 其他普通商品住房用地 | 1.9939 | 2016-06-08 | 2016-12-08 | 2018-12-08 | 已动工未竣工 | 3 | 1.2739 | 2.16 | 已动工未竣工
|  |  | 12 | 海都文化广场 | 防城港市东泰文化产业发展有限公司 | 港口区 | 防城港市港口区北部湾大道西侧 | 其他普通商品住房用地 | 10.7984 | 2016-08-04 | 2017-01-04 | 2020-01-04 | 已动工未竣工 | 2.3 | 5.0984 | 13.11 | 二期2#、5#、13#已竣工，其余未竣工
|  |  | 13 | 恒大悦珑湾 | 防城港恒大金碧房地产开发有限公司 | 防城区 | 防城港市江山大道南侧 | 其他普通商品住房用地 | 11.0357 | 2017-05-25 | 2018-06-02 | 2021-06-02 | 已动工未竣工 | 2.5 | 0.3077 | 26.82 | （1、2、3、4、5、7、8、11、13、14、15、16、19#楼已竣工）（6、9、10、12、17、20#楼未竣工）
|  |  | 14 | 防城港碧桂园 | 防城港市碧桂园房地产开发有限公司 | 防城区 | 防城港市金花茶大道旁 | 其他普通商品住房用地 | 10.1587 | 2017-12-15 | 2018-12-15 | 2021-12-15 | 已动工未竣工 | 3 | 1.3887 | 26.31 | （一期1、2、3、4、15#楼，二期10#楼，三期11、12、13、14#楼已竣工），（一期5#楼，二期6、7、8、9#楼未竣工）
|  |  | 15 | 荣桂锦和园 | 广西和利房地产开发有限公司 | 防城区 | 防城港市金花茶大道旁 | 其他普通商品住房用地 | 1.4061 | 2017-06-09 | 2018-06-09 | 2020-06-09 | 已动工未竣工 | 3.5 | 0.95467 | 1.58 | 已动工未竣工
|  |  | 16 |  | 防城港慧融投资有限责任公司 | 港口区和防城区交界处 | 防城港市江山大道北侧 | 其他普通商品住房用地 | 13.8931 | 2017-06-21 | 2018-06-21 | 2021-06-21 | 未动工 | 2.74 |  |  | 未动工
|  |  | 17 |  | 防城港慧融投资有限责任公司 | 港口区 | 防城港市江山大道北侧 | 其他普通商品住房用地 | 13.3872 | 2017-06-21 | 2018-06-21 | 2021-06-21 | 未动工 | 2 |  |  | 未动工
|  |  | 18 | 碧桂园·梵高的海 | 防城港市金花茶碧桂园房地产开发有限公司 | 防城区 | 公园大道北侧，金花茶大道东侧 | 其他普通商品住房用地 | 5.5036 | 2018-06-01 | 2019-06-01 | 2021-06-01 | 已动工未竣工 | 3.5 | 0.94641 | 15.95 | 已动工未竣工
|  |  | 19 | 恒大御景半岛 | 防城港御景天恒房地产开发有限公司 | 港口区 | 赤港城区域，北部湾大道以西 | 其他普通商品住房用地 | 20.2548 | 2018-06-01 | 2019-06-01 | 2022-06-01 | 已动工未竣工 | 2.3 | 12.9504 | 16.8 | 已动工未竣工
|  |  | 20 | 彰泰观江海 | 防城港彰泰房地产开发有限公司 | 港口区 | 东兴大道西面 | 其他普通商品住房用地 | 14.3142 | 2018-07-17 | 2019-07-17 | 2021-07-17 | 已动工未竣工 | 4 | 10.6317 | 14.73 | （10#、18#、21#、22#楼已竣工）（其余已动工未竣工）
|  |  | 21 | 中盼·幸福阳光 | 防城港中盼房地产有限公司 | 防城区 | 中心区金花茶大道旁 | 其他普通商品住房用地 | 1.938 | 2018-08-07 | 2019-08-07 | 2021-08-07 | 已动工未竣工 | 3 | 0.14468 | 5.38 | 已动工未竣工
|  |  | 22 | 河姆渡陆海豪庭 | 广西富瀚房地产开发有限公司 | 港口区 | 中心区江山大道南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.9104 | 2019-05-07 | 2020-05-24 | 2022-05-24 | 已动工未竣工 | 3 | 7.9104 | 未办理 | 已动工未竣工
|  |  | 23 | 桂海高新未来城 | 广西桂海农产品冷链物流有限公司 | 防城区 | 文昌大道南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 10.9265 | 2019-05-24 | 2020-05-24 | 2022-05-24 | 已动工未竣工 | 3 | 7.0198 | 11.72 | 已动工未竣工
|  |  | 24 | 桂台两岸健康产业城 | 广西桂台两岸实业有限公司 | 港口区 | 北部湾大道西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 8.5918 | 2019-09-03 | 2020-09-03 | 2022-09-03 | 已动工未竣工 | 3 | 5.9751 | 7.85 | 已动工未竣工
|  |  | 25 | 蓝光.恒泰雍景湾 | 防城港市丰泰置业有限公司 | 港口区 | 灵秀街北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.45394 | 2019-09-29 | 2020-09-29 | 2022-09-29 | 已动工未竣工 | 3.3 | 0.28485 | 0.558 | 已动工未竣工
|  |  | 26 | 津西·美墅馆 | 防城港津西博运房地产开发有限公司 | 防城区 | 金花茶大道东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.2758 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | 2023-03-31 | 已动工未竣工 | 2.8 | 1.7043 | 1.6 | 已动工未竣工
|  |  | 27 | 高新兰亭 | 防城港高新区投资发展有限公司 | 防城区 | 文昌大道南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.7104 | 2020-06-05 | 2021-06-09 | 2024-06-09 | 已动工未竣工 | 4 | 7.7104 | 未办理 | 已动工未竣工
|  |  | 28 | 北投·观江博园 | 广西北投江湾置业有限公司 | 港口区 | 伏波大道东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.7184 | 2020-10-16 | 2021-10-16 | 2024-10-16 | 已动工未竣工 | 2.5 | 5.0024 | 4.29 | 已动工未竣工
|  |  | 29 | 防城港威壮·滨海文旅康养 | 防城港市悦港健康产业发展有限公司 | 防城区 | 防城港市江山旅游度假区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 9.9668 | 2021-02-18 | 2023-02-23 | 2025-02-23 | 未动工 | 1.8 |  | 未办理 | 未报监
|  |  | 30 | 兴港·邻里中心 | 防城港市产城融合发展有限公司 | 港口区 | 赤沙大道南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.7071 | 2021-02-18 | 2022-02-23 | 2024-02-23 | 未动工 | 2 |  | 未办理 | 未报监
|  |  | 31 | 防城港恒大欢乐海岸 | 广西防城港恒鸿置业有限公司 | 防城区 | 江山半岛 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.5079 | 2021-03-19 | 2023-04-24 | 2026-04-24 | 已动工未竣工 | 1.8 | 5.5079 | 未办理 | 已动工未竣工 | 烂尾
|  |  | 32 | 防城港恒大欢乐海岸 | 广西防城港恒鸿置业有限公司 | 防城区 | 江山半岛 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 8.3219 | 2021-03-19 | 2023-04-24 | 2026-04-24 | 已动工未竣工 | 1.6 | 8.3219 |  | 已动工未竣工
|  |  | 33 | 防城港恒大欢乐海岸 | 广西防城港恒鸿置业有限公司 | 防城区 | 江山半岛 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.2303 | 2021-03-19 | 2023-04-24 | 2026-04-24 | 已动工未竣工 | 1.6 | 7.2303 |  | 已动工未竣工
|  |  | 34 | 防城港恒大欢乐海岸 | 广西防城港恒鸿置业有限公司 | 防城区 | 江山半岛 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.6662 | 2021-03-19 | 2023-04-24 | 2026-04-24 | 已动工未竣工 | 1.8 | 4.6662 |  | 已动工未竣工
|  |  | 35 | 防城港恒大欢乐海岸 | 广西防城港恒鸿置业有限公司 | 防城区 | 江山半岛 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.4392 | 2021-03-19 | 2023-04-24 | 2026-04-24 | 已动工未竣工 | 1.8 | 4.4392 |  | 已动工未竣工
|  |  | 36 | 防城港恒大欢乐海岸 | 广西防城港恒鸿置业有限公司 | 防城区 | 江山半岛 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 8.4342 | 2021-03-19 | 2023-04-24 | 2026-04-24 | 已动工未竣工 | 1.8 | 8.4342 |  | 已动工未竣工
|  |  | 37 | 防城港恒大欢乐海岸 | 广西防城港恒鸿置业有限公司 | 防城区 | 江山半岛 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 11.408 | 2021-03-19 | 2023-04-24 | 2026-04-24 | 已动工未竣工 | 1.8 | 11.408 |  | 已动工未竣工
|  |  | 38 | 防城港恒大欢乐海岸 | 广西防城港恒鸿置业有限公司 | 防城区 | 江山半岛 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.9952 | 2021-03-19 | 2023-04-24 | 2026-04-24 | 已动工未竣工 | 1.3 | 6.9952 |  | 已动工未竣工
|  |  | 39 | 防城港恒大欢乐海岸 | 广西防城港恒鸿置业有限公司 | 防城区 | 江山半岛 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.1248 | 2021-03-19 | 2023-04-24 | 2026-04-24 | 已动工未竣工 | 1.4 | 6.1248 |  | 已动工未竣工
|  |  | 40 | 博樾府 | 广西云恒房地产有限公司 | 港口区 | 万山路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.2608 | 2021-07-16 | 2023-01-05 | 2025-01-05 | 已动工未竣工 | 2 | 1.2608 | 未办理 | 已动工未竣工
|  |  | 41 | 博樾郡 | 广西云启房地产有限公司 | 港口区 | 港湾街和万山路交界处 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.0416 | 2021-07-16 | 2023-01-05 | 2025-01-05 | 未动工 | 2 |  | 未办理 | 未报监
|  |  | 42 |  | 防城港精诚投资发展有限公司 | 防城区 | 沙潭江大道和企沙大道交汇处西南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.5453 | 2022-02-10 | 2023-02-10 | 2025-02-10 | 未动工 | 2.8 |  | 未办理 | 未报监